***Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС***

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2012-2013 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Примерные сроки*** | ***Ответственные*** | ***Ожидаемый результат*** | ***Формы отчетных документов*** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО** |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | октябрь2012 г | Агафонова И.А. – директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования  | октябрь2012 г. | Агафонова И.А. – директор школыЧепак М.А.– зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2012 – 2013 уч. года  | Агафонова И.А. – директор школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | март2013 | Зайцева Е.Ю.– зам. директора по АХЧГетьман Ю.В.– зав. библиотекой | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 1.04.2013г | Чепак М.А.– зам. директора по УВР Блинова Н.В. -зам. директора по УВР  | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения с учителями основной школы. | В течение 2012-2013 учебного года | Агафонова И.А. – директор школы Блинова Н.В. -зам. директора по УВР  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | В течение 2012-2013 учебного года  | Чепак М.А.– зам. директора по УВРБлинова Н.В. -зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2012-2013 учебного года(по плану управления общего образования) | Агафонова И.А. – директор школыБлинова Н.В. -зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Март-август2013 г. | Агафонова И.А. – директор школыБлинова Н.В. -зам. директора по УВР Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май2013 г. | Блинова Н.В.– зам. директора по УВР Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август 2013г. | Вишнегова Н.Л..– зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август2013 г. | Чепак М.А.– зам. директора по УВР   | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа2012 г | Чепак М.А.– зам. директора по УВР  | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Чепак М.А.– зам. директора по УВР  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2013 г. | Агафонова И.А.– директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2012 г | Чепак М.А.– зам. директора по УВР  | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования | Агафонова И.А.– директор школы, Чепак М.А.– зам. директора по УВР  |  | Отчеты  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | декабрь2012 гМай, сентябрь 2013 г | Агафонова И.А.– директор школы |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2012-2013 учебном году:  | По плану | Агафонова И.А.– директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  | План-график  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Ноябрь2012 г. | Агафонова И.А. – директор школыБлинова Н.В. -зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования  | В течение уч. года | Агафонова И.А. – директор школыБлинова Н.В. -зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом  | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года | Агафонова И.А. – директор школыШпаченко В.А.-зам. директора по УВР |  |  |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной осна- щенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений  | В течение учебного года | Агафонова И.А.– директор школыЗайцева Е.Ю. – зам. директора по АХЧ | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  | Июнь-август 2013 г | Зайцева Е.Ю. – зам. директора по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.  | До 1 сентября 2013г | Гетьман Ю.В.– зав. библиотекой | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение уч. года | Шпаченко В.А. - зам. директора по информатизации | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение уч. года | Шпаченко В.А. - зам. директора по информатизации | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовно сти школы к введению ФГОС ООО.  | Август – сентябрь 2013 г. | Агафонова И.А.– директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | Шпаченко В.А. - зам. директора по информатизации | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО).  | июнь  2013 г | Агафонова И.А.– директор школыШпаченко В.А. - зам. директора по информатизации | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |